## Synthèse
Synthèse — analyse des écarts quantité / coût
Budget prévu |  |  | Chantier suivi
Coût réalisé |  |  | Date d’arrêté
Écart total |  |  | Seuil absolu
Impact volume |  |  | Seuil relatif
Impact coût unitaire |  |  | Tolérance de contrôle
Contrôle de décomposition
Priorisation | Les lots sont classés visuellement selon les seuils modifiables ; les données restent un support interne de décision.
Lot | Budget prévu | Écart total | Écart % | Coût réalisé | Impact volume | Impact coût unitaire | Priorité

## Analyse des écarts
Analyse des écarts quantité / coût
Chantier |  |  |  |  | Date d’arrêté
Convention | Écart positif : surcoût ; écart négatif : économie. |  |  |  | Usage | Outil interne de pilotage, sans valeur de document officiel.
Repère de saisie | Les cellules jaunes sont modifiables.
Identifiant | Lot | Désignation | Unité | Date de situation | Quantité prévue | Coût unitaire prévu | Budget prévu | Quantité réalisée | Coût unitaire réalisé | Coût réalisé | Écart de quantité | Impact volume | Écart de coût unitaire | Écart de coût unitaire % | Impact coût unitaire | Écart total | Statut | Commentaire / action
P001 | Terrassement | Décapage plateforme | m² | 2026-08-31 | 1200 | 2.4 |  | 1280 | 2.55 | [8 empty] | Analyser le rendement de la plateforme fictive.
P002 | Gros œuvre | Béton fondations | m³ | 2026-08-31 | 85 | 142 |  | 82 | 149 | [8 empty] | Confirmer le prix unitaire de démonstration.
P003 | Gros œuvre | Acier fondations | kg | 2026-08-31 | 7200 | 1.85 |  | 7600 | 1.78 | [8 empty] | Suivre la quantité consommée sur le poste fictif.
P004 | Charpente | Pannes fictives | m | 2026-08-31 | 310 | 28 |  | 325 | 29.5 | [8 empty] | Examiner conjointement les effets volume et prix.
P005 | Couverture | Bac acier fictif | m² | 2026-08-31 | 940 | 34 |  | 910 | 36 | [8 empty] | Documenter l’écart de prix dans le suivi interne.
P006 | Façades | Bardage démonstration | m² | 2026-08-31 | 620 | 58 |  | 650 | 57 | [8 empty] | Analyser le dépassement de quantité.
P007 | Menuiseries | Porte fictive | u | 2026-08-31 | 18 | 780 |  | 20 | 810 | [8 empty] | Préparer une action corrective interne.
P008 | Électricité | Chemin de câble | m | 2026-08-31 | 450 | 19 |  | 430 | 21 | [8 empty] | Vérifier l’effet du prix unitaire fictif.
P009 | Plomberie | Canalisation fictive | m | 2026-08-31 | 280 | 24 |  | 295 | 23.5 | [8 empty] | Poursuivre le suivi du volume réalisé.
P010 | Terrassement | Heures d’engin démo | h | 2026-08-31 | 75 | 96 |  | 88 | 101 | [8 empty] | Analyser les heures et le coût horaire fictifs.

## Paramètres
Paramètres de pilotage
Nom du chantier | CHANTIER DÉMO – DONNÉES FICTIVES
Date d’arrêté | 2026-09-07
Seuil d’alerte absolu | 1000
Seuil d’alerte relatif | 10%
Tolérance de contrôle | 0.01
Première date autorisée | 2026-01-01
Les seuils et listes sont des hypothèses modifiables pour le pilotage interne.
Lots autorisés |  | Unités autorisées
Terrassement |  | m
Gros œuvre |  | m²
Charpente |  | m³
Couverture |  | kg
Façades |  | t
Menuiseries |  | u
Électricité |  | h
Plomberie