## Synthèse
Pilotage quotidien des livrables — chantier fictif Horizon Démo
Registre opérationnel interne sans valeur de document officiel ; modifier les hypothèses dans la feuille Paramètres.
Date d’analyse |  | Anticipation |  | Fréquence de relance | Horizon à venir
Livrables |  | Retards |  | Relances dues | Taux accepté
Répartition opérationnelle par lot
Lot | Total | En retard | Relances dues | Acceptés
Total des lots listés
Repères de décision
Retard : échéance active antérieure à la date d’analyse.
Relance due : prochaine relance atteinte ou dépassée.
Les statuts Accepté et Annulé sont exclus des échéances et relances.
Le registre ne suit ni l’avancement physique, ni les coûts, ni la conformité technique.

## Livrables
Identifiant | Lot | Catégorie | Intitulé | Auteur prévu | Destinataire | Date attendue initiale | Date attendue révisée | Échéance active | Statut | Date version courante | Version courante | Auteur de la version | Écart échéance (jours) | Priorité | Dernière relance | Prochaine relance | Contrôle | Date analyse technique | Horizon technique
DEMO-LIV-001 | Gros œuvre | Plan | Plan de réservations zone A | Bureau Structure Démo | Coordination Horizon Démo | 2026-09-02 |  |  | En cours |  |  |  |  | Haute | 2026-09-03
DEMO-LIV-002 | CVC | Fiche technique | Centrale fictive CTA-01 | Atelier Ventilation Fictive | Coordination Horizon Démo | 2026-09-09 |  |  | En cours |  |  |  |  | Normale
DEMO-LIV-003 | Électricité | Plan | Schéma armoire DEMO-TGBT | Électricité Scénario Démo | Cellule Synthèse Fictive | 2026-08-30 |  |  | Envoyé |  |  |  |  | Critique | 2026-09-04
DEMO-LIV-004 | Architecture | Plan | Faux plafond niveau fictif | Studio Architecture Démo | Coordination Horizon Démo | 2026-08-25 |  |  | À corriger |  |  |  |  | Critique | 2026-09-05
DEMO-LIV-005 | Plomberie | Plan | Synthèse réseaux zone B | Plomberie Maquette Fictive | Cellule Synthèse Fictive | 2026-09-07 |  |  | À préparer |  |  |  |  | Haute
DEMO-LIV-006 | Façades | Échantillon | Teinte panneau DEMO-01 | Façades Fiction Démo | Architecture Horizon Démo | 2026-09-15 |  |  | En cours |  |  |  |  | Normale
DEMO-LIV-007 | Terrassement | Planning | Séquence zone test | Terrassement Démonstration | Coordination Horizon Démo | 2026-09-20 |  |  | À préparer |  |  |  |  | Basse
DEMO-LIV-008 | VRD | Plan | Récolement zone test | VRD Projet Fictif | Coordination Horizon Démo | 2026-09-01 |  |  | Accepté |  |  |  |  | Normale | 2026-08-29
DEMO-LIV-009 | Menuiseries | Fiche technique | Porte fictive PF-01 | Menuiserie Imaginaire | Architecture Horizon Démo | 2026-09-12 |  |  | Annulé |  |  |  |  | Basse
DEMO-LIV-010 | Peinture | Échantillon | Nuancier fictif N-01 | Peinture Fiction | Architecture Horizon Démo | 2026-09-05 |  |  | Envoyé |  |  |  |  | Haute | 2026-09-06

## Versions
Identifiant livrable | Numéro d’émission | Version | Date d’émission | Auteur/émetteur | Objet de la modification | Version courante | Clé courante | Contrôle | Date analyse technique | Identifiants techniques | Oui ou non technique
DEMO-LIV-003 | 1 | A | 2026-08-15 | Électricité Scénario Démo | Première émission fictive | Non
DEMO-LIV-003 | 2 | B | 2026-08-22 | Électricité Scénario Démo | Ajout des repères de démonstration | Non
DEMO-LIV-003 | 3 | C | 2026-08-31 | Électricité Scénario Démo | Mise à jour fictive des départs | Oui
DEMO-LIV-004 | 1 | A | 2026-08-18 | Studio Architecture Démo | Première émission fictive | Non
DEMO-LIV-004 | 2 | B | 2026-08-26 | Studio Architecture Démo | Révision des trames de démonstration | Non
DEMO-LIV-004 | 3 | C | 2026-09-03 | Studio Architecture Démo | Correction fictive des retombées | Oui
DEMO-LIV-008 | 1 | A | 2026-08-20 | VRD Projet Fictif | Émission de contrôle interne | Non
DEMO-LIV-008 | 2 | B | 2026-08-28 | VRD Projet Fictif | Récolement fictif mis à jour | Oui
DEMO-LIV-010 | 1 | A | 2026-09-01 | Peinture Fiction | Première proposition fictive | Non
DEMO-LIV-010 | 2 | B | 2026-09-06 | Peinture Fiction | Nuancier fictif ajusté | Oui

## Paramètres
Paramètres de calcul | Valeur modifiable | Statuts | Priorités | Catégories | Lots | Oui / Non
Date d’analyse | 2026-09-07 | À préparer | Basse | Plan | Gros œuvre | Oui
Anticipation de relance | 3 | En cours | Normale | Fiche technique | CVC | Non
Fréquence après relance | 2 | Envoyé | Haute | Note | Électricité
Horizon « à venir » | 7 | À corriger | Critique | Échantillon | Architecture
|  | Accepté |  | Planning | Plomberie
|  | Annulé |  | Compte rendu | Façades
Repères d’utilisation |  |  |  | Dossier | Terrassement
Les cellules jaune pâle sont modifiables. |  |  |  |  | VRD
Les listes peuvent être adaptées dans les emplacements jaune pâle prévus. |  |  |  |  | Menuiseries
Les colonnes non jaunes des registres contiennent des calculs à ne pas écraser. |  |  |  |  | Peinture
Toute modification de la date d’analyse déclenche le recalcul à l’ouverture.
Les contrôles couvrent les lignes vides, doublons, retards et statuts terminaux.
L’absence de version courante est signalée pour les statuts concernés.
Ce classeur interne ne garantit aucune conformité juridique, contractuelle ou technique.