## Synthèse
Synthèse – coûts des installations temporaires
Chantier |  | Date d'arrêté
Budget de référence
Réalisé
Écart réalisé / budget
Écart en pourcentage
Lignes renseignées
Comparaison interne en euros HT. Les résultats dépendent des hypothèses modifiables et des lignes renseignées.
Catégorie | Budget |  | Réalisé
Base-vie
Clôtures
Réseaux temporaires
Signalisation
Entretien
Déplacements et dépose
Total

## Paramètres
Paramètres – Chantier Démo Horizon
Nom du chantier | Chantier Démo Horizon | Catégories | Natures du coût | Unités | Statuts
Date d'arrêté | 2026-09-08 | Base-vie | Installation | forfait | Planifié
Scénarios de comparaison |  | Clôtures | Location | mois | En cours
Scénario A | Compact | Réseaux temporaires | Entretien | unité | Clôturé
Scénario B | Renforcé | Signalisation | Déplacement | m | Annulé
Scénario C | Phasé | Entretien | Dépose | m²
Seuil de dépassement | 10% | Déplacements et dépose |  | déplacement
Périmètre | Bases-vie, clôtures provisoires, réseaux temporaires, signalisation, entretien, dépose et déplacements ou reconfigurations.
Montants | Euros HT, pour pilotage interne uniquement.
Limites d'usage | Hypothèses fictives à adapter. Ce classeur n'est ni un document comptable ou officiel, ni une garantie contractuelle ou réglementaire.

## Coûts temporaires
Coûts des installations temporaires – Chantier Démo Horizon
Chantier |  |  | Date d'arrêté |  |  | Périmètre | Installations temporaires uniquement – montants en euros HT.
Saisie | Cellules jaunes |  | Calculs | Cellules calculées automatiquement |  | Alerte | Les seuils et hypothèses restent modifiables dans la feuille Paramètres.
Identifiant | Catégorie | Poste | Nature du coût | Zone | Unité | Date de début | Date de fin | Quantité budget | Prix unitaire budget HT | Budget HT | Quantité scénario A | Coût scénario A HT | Quantité scénario B | Coût scénario B HT | Quantité scénario C | Coût scénario C HT | Quantité réalisée | Prix unitaire réalisé HT | Réalisé HT | Écart HT | Écart % | Statut | Commentaire
DEMO-001 | Base-vie | Modules fictifs | Location | Zone fictive Alpha | mois | 2026-06-01 | 2027-01-31 | 8 | 2400 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 4 | 2450 |  |  |  | En cours | Occupation provisoire fictive à suivre.
DEMO-002 | Base-vie | Sanitaires fictifs | Location | Zone fictive Alpha | mois | 2026-06-01 | 2027-01-31 | 8 | 750 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 4 | 760 |  |  |  | En cours | Hypothèse de location interne.
DEMO-003 | Clôtures | Clôture provisoire | Installation | Périmètre fictif Nord | m | 2026-05-15 | 2026-06-30 | 180 | 22 |  | 150 |  | 180 |  | 220 |  | 180 | 23 |  |  |  | Clôturé | Pose fictive terminée.
DEMO-004 | Clôtures | Portails temporaires | Installation | Accès fictif Est | unité | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2 | 1450 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 2 | 1400 |  |  |  | Clôturé | Deux accès temporaires fictifs.
DEMO-005 | Réseaux temporaires | Réseau électrique | Installation | Zone fictive Centrale | forfait | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 1 | 12500 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 12900 |  |  |  | Clôturé | Montant fictif de pilotage, sans dimensionnement.
DEMO-006 | Réseaux temporaires | Réseau d’eau | Installation | Zone fictive Centrale | forfait | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 1 | 7800 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | Planifié | Installation fictive non réalisée à la date d'arrêté.
DEMO-007 | Signalisation | Panneaux temporaires | Installation | Accès fictif Sud | forfait | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 1 | 2100 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2050 |  |  |  | Clôturé | Signalisation temporaire fictive.
DEMO-008 | Entretien | Nettoyage base-vie | Entretien | Zone fictive Alpha | mois | 2026-06-01 | 2027-01-31 | 8 | 980 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 4 | 1020 |  |  |  | En cours | Prestations mensuelles fictives.
DEMO-009 | Déplacements et dépose | Reconfiguration fictive de base-vie | Déplacement | Zone fictive Delta | déplacement | 2026-07-15 | 2026-11-15 | 3 | 950 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 | 980 |  |  |  | En cours | Premier déplacement fictif enregistré.
DEMO-010 | Déplacements et dépose | Dépose fictive des clôtures | Dépose | Périmètre fictif Ouest | forfait | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 1 | 4200 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | Planifié | Date fictive échue à replanifier.