## Synthèse
Synthèse de la revue des interfaces entre lots
Indicateur | Valeur |  | Alerte | Effectif
Total actif |  |  | DOUBLON
Sans propriétaire |  |  | SANS PROPRIÉTAIRE
Incomplètes |  |  | INCOMPLÈTE
Bloquées |  |  | BLOQUÉE
En retard |  |  | EN RETARD
À traiter |  |  | À TRAITER
À venir |  |  | À VENIR
Taux clôturé |  |  | OK
Date d’analyse
Horizon d’alerte |  | jours
Lecture | Prioriser les alertes rouges, puis les alertes orange, avant leur date requise.
Limite d’usage | Registre de coordination bilatérale fictif : aucun planning détaillé, dimensionnement, document officiel ou avis de conformité n’est produit.

## Interfaces
ID interface | Lot donneur | Lot receveur | Point de raccordement | Condition de passage | Livrable attendu | Responsable interface | Date requise | Criticité | Statut | Date de clôture | Commentaire | Libellé donneur | Libellé receveur | Jours avant échéance | Champs manquants | Contrôle ID | Alerte
IF-001 | L01 | L06 | Noyau A fictif – niveau 1 | Voile repéré et altimétrie coordonnée | Réservation EU cotée | Coordination Gros œuvre fictive | 2026-09-04 | Haute | En cours |  | Vérifier le repérage avant intervention.
IF-002 | L07 | L05 | Local technique fictif – toiture | Puissance et cheminement confirmés | Alimentation de la CTA | Cellule Électricité fictive | 2026-09-10 | Haute | Ouverte |  | Attente du schéma de raccordement coordonné.
IF-003 | L03 | L04 | Baie témoin fictive – façade est | Cotes de baie et principe de pose confirmés | Bavette de baie | Coordination Façades fictive | 2026-09-18 | Moyenne | À qualifier |  | Point à présenter à la prochaine revue.
IF-004 | L05 | L08 | Circulation fictive – niveau 2 | Implantation de gaine figée | Traversée de gaine | Cellule CVC fictive | 2026-09-01 | Haute | Bloquée |  | Blocage lié au positionnement du passage.
IF-005 | L01 | L10 | Cage fictive – zone centrale | Fond de fosse réceptionnable | Fosse ascenseur | Coordination Ascenseurs fictive | 2026-08-30 | Haute | Clôturée | 2026-09-02 | Interface clôturée après contrôle de coordination.
IF-006 | L06 | L09 | Local fictif de service – niveau 1 | Évacuation positionnée et support disponible | Siphon du local fictif | Cellule Plomberie fictive | 2026-09-22 | Basse | Ouverte |  | Coordonner la finition autour du siphon.
IF-007 | L07 | L08 | Bureau témoin fictif – niveau 3 | Calepinage de cloison transmis | Boîtier intégré à la cloison | Coordination Électricité fictive | 2026-09-15 | Moyenne | En cours |  | Hauteur du boîtier à confirmer.
IF-008 | L02 | L05 | Toiture fictive – zone ouest | Implantation et costière coordonnées | Sortie de toiture |  | 2026-09-06 | Haute | Ouverte |  | Propriétaire de l’interface à désigner.
IF-009 | L04 | L07 | Accès fictif – façade sud | Type de contact et passage de câble confirmés | Contact de position | Cellule Menuiseries fictive | 2026-10-05 | Basse | À qualifier |  | Besoin fonctionnel à préciser.
IF-010 | L08 | L09 | Palier fictif – niveau 2 | Planéité et séchage déclarés disponibles | État du support | Coordination Cloisons fictive | 2026-09-12 | Moyenne | Clôturée | 2026-09-12 | État du support coordonné entre les deux lots.

## Lots
Code lot | Libellé lot
L01 | Gros œuvre
L02 | Étanchéité
L03 | Façades
L04 | Menuiseries extérieures
L05 | CVC
L06 | Plomberie
L07 | Électricité
L08 | Cloisons
L09 | Revêtements
L10 | Ascenseurs

## Paramètres
Paramètre | Valeur | Précision | Criticités | Statuts
Date d’analyse | 2026-09-07 | Date de référence utilisée par les calculs d’alerte. | Basse | À qualifier
Horizon d’alerte (jours) | 14 | Nombre de jours avant échéance déclenchant À TRAITER. | Moyenne | Ouverte
|  |  | Haute | En cours
Bloquée
Clôturée
Usage | Les cellules jaunes sont modifiables. Les libellés de statut pilotent les alertes.
Portée | Ce registre aide à coordonner les interfaces ; il ne constitue ni validation technique, ni document contractuel, ni avis de conformité.