## Synthèse
Synthèse de la matrice RACI
Projet
Début |  | Fin
Indicateur | Valeur
Lignes renseignées
Lignes sans responsable
Lignes sans approbateur
Lignes avec plusieurs approbateurs
Lignes avec échéance dépassée
Taux de lignes sans alerte
Fonction | Responsable R + R/A | Approbateur A + R/A | Consulté C | Informé I
Lecture | R/A est compté dans les colonnes Responsable et Approbateur. Les lignes sans activité ou livrable sont exclues des indicateurs.

## Paramètres
Paramètres de la matrice RACI
Projet | Projet fictif Horizon
Date de début | 2026-09-01
Date de fin | 2027-06-30
Jours avant alerte | 7
Repère | Phases ou lots | Types | Statuts | Codes RACI
Phase 1 | Préparation | Activité | À définir | R
Phase 2 | Installation | Livrable | Non démarré | A
Phase 3 | Études |  | En cours | C
Phase 4 | Gros œuvre |  | Bloqué | I
Phase 5 | Second œuvre |  | Terminé | R/A
Phase 6 | Réception
Repère | Fonctions paramétrables
Fonction 1 | Maîtrise d’ouvrage
Fonction 2 | Maîtrise d’œuvre
Fonction 3 | Conducteur de travaux
Fonction 4 | Chef de chantier
Fonction 5 | Bureau d’études
Fonction 6 | Entreprise principale
Fonction 7 | Sous-traitant
Fonction 8 | Coordination SPS
Note | Hypothèses modifiables à adapter au projet fictif. Aucun barème, engagement contractuel ou contrôle réglementaire n’est garanti.

## Matrice_RACI
Matrice RACI du chantier
Projet |  |  | Début |  | Fin
Cellules jaunes : saisie. Colonnes grisées : contrôles automatiques. Une ligne sans activité ou livrable est considérée comme inutilisée.
ID | Phase ou lot | Type | Activité ou livrable | Échéance | Statut | Commentaire | [8 empty] | Nombre de responsables | Nombre d’approbateurs | Nombre de rôles attribués | Alerte
1 | Installation | Activité | Installation de la base vie | 2026-09-15 | Terminé | Cas fictif clôturé. | I | C | A | R |  |  |  | I
2 | Installation | Livrable | Plan d’installation de chantier | 2026-09-12 | Non démarré | Exemple fictif sans responsable. | I | A | C |  | C |  |  | I
3 | Études | Livrable | Validation des plans d’exécution | 2026-09-25 | En cours | Exemple fictif sans approbateur. | I | C | R | C | C
4 | Préparation | Activité | Réunion de lancement fictive |  | À définir | Échéance volontairement vide et deux approbateurs. | A | A | R |  |  |  |  | I
5 | Gros œuvre | Activité | Implantation de la zone Alpha | 2026-09-30 | Non démarré | Attribution combinée R/A fictive. | I | C | R/A | C |  |  |  | I
6 | Gros œuvre | Activité | Contrôle fictif du support | 2026-10-05 | Bloqué | Exemple fictif sans rôle attribué.
7 | Second œuvre | Livrable | Fiche d’acceptation échantillon X | 2026-10-12 | À définir | Répartition fictive à adapter. | A | C | I |  | R |  |  | I
8 | Installation | Activité | Organisation des accès provisoires | 2026-09-20 | En cours | Accès entièrement fictifs. | I | C | A | R |  |  | C | C
9 | Second œuvre | Livrable | Dossier photographique zone Bêta | 2026-10-18 | Non démarré | Zone et dossier fictifs. | I | A | R | I |  |  |  | C
10 | Réception | Activité | Préparation de la réception interne | 2027-06-15 | À définir | Préparation interne fictive. | A | C | R | I |  | C |  | I

## Mode_emploi
Mode d’emploi de la matrice RACI
Exemple fictif à adapter
Code | Signification | Règle de lecture
R | Responsable | Fonction qui réalise ou pilote l’activité.
A | Approbateur | Fonction qui valide l’activité ou le livrable.
C | Consulté | Fonction sollicitée avant la décision ou l’exécution.
I | Informé | Fonction tenue informée sans validation attendue.
R/A | Responsable et approbateur | Cumul volontaire des deux rôles.
Règles d’utilisation
1. | Renseigner une activité ou un livrable en colonne D pour activer les contrôles de la ligne.
2. | Affecter au moins un responsable et un approbateur ; plusieurs responsables restent possibles selon l’organisation choisie.
3. | Vérifier les cas comportant plusieurs approbateurs afin de clarifier l’autorité de validation.
4. | Laisser une cellule de fonction vide lorsque cette fonction n’intervient pas.
5. | Une échéance vide ne produit aucune alerte de date.
6. | Le seuil d’échéance proche est une hypothèse modifiable dans la feuille Paramètres.
7. | Les affectations concernent uniquement des fonctions génériques, sans coordonnées personnelles.
8. | Ce classeur ne remplace ni planning, ni annuaire, ni suivi d’actions, ni document contractuel officiel.
9. | Les alertes proposées n’attestent aucune conformité juridique, réglementaire ou technique.