## Synthèse
Plan d’actions chantier — Synthèse
Date de pilotage |  | Seuil d’échéance proche
Indicateur | Valeur | Repère de décision | Valeur
Total actif |  | À relancer aujourd’hui
Actions ouvertes |  | En retard
Actions en retard |  | Clôtures à corriger
Relances requises |  | Échéances proches
Clôtures incomplètes |  | Ordre de lecture conseillé | Retard, relance, blocage
Taux de clôture |  | Portée | Références internes uniquement
Note d’usage | Les lignes sans identifiant sont exclues des indicateurs. Les preuves restent des références textuelles internes, sans fichier ni lien externe. | Usage interne | Aucun document officiel ou outil de conformité.

## Actions
ID action | Lot / zone | Source | Date ouverture | Action à réaliser | Responsable | Priorité | Échéance | Statut | Avancement (%) | Date dernière relance | Prochaine relance | Preuve de clôture | Date clôture | Commentaire | Jours restants | Retard (jours) | Relance requise | Contrôle clôture | Dernière mise à jour
ACT-DEMO-001 | Zone A | Visite terrain | 2026-09-01 | Vérifier balisage provisoire | Encadrement chantier | Urgente | 2026-09-05 | En cours | 60 | 2026-09-04 |  |  |  | Contrôle interne sur zone fictive. |  |  |  |  | 2026-09-06
ACT-DEMO-002 | Niveau 1 | Réunion chantier | 2026-09-02 | Libérer passage technique | Équipe plomberie | Haute | 2026-09-08 | À lancer | 10 |  |  |  |  | Passage témoin à dégager. |  |  |  |  | 2026-09-05
ACT-DEMO-003 | Façade nord | Visite terrain | 2026-09-03 | Reposer protection fictive | Équipe gros œuvre | Normale | 2026-09-14 | En cours | 40 | 2026-09-03 |  |  |  | Protection de démonstration à remettre. |  |  |  |  | 2026-09-06
ACT-DEMO-004 | Local test | Coordination | 2026-09-01 | Identifier câbles témoins | Équipe électricité | Haute | 2026-09-06 | Bloquée | 25 | 2026-09-03 |  |  |  | Accès fictivement indisponible. |  |  |  |  | 2026-09-06
ACT-DEMO-005 | Escalier B | Demande interne | 2026-09-05 | Nettoyer zone témoin | Équipe finitions | Basse | 2026-09-18 | À lancer | 0 |  |  |  |  | Nettoyage d’une zone de démonstration. |  |  |  |  | 2026-09-05
ACT-DEMO-006 | Base vie fictive | Réunion chantier | 2026-09-01 | Actualiser affichage interne | Encadrement chantier | Normale | 2026-09-10 | En cours | 50 | 2026-09-01 |  |  |  | Affichage interne sans portée officielle. |  |  |  |  | 2026-09-06
ACT-DEMO-007 | Zone C | Visite terrain | 2026-08-31 | Retirer stockage provisoire | Équipe gros œuvre | Haute | 2026-09-04 | Clôturée | 100 |  |  | Photo-DEMO-007 | 2026-09-05 | Clôture fictive avec référence interne. |  |  |  |  | 2026-09-05
ACT-DEMO-008 | Niveau 2 | Coordination | 2026-09-04 | Contrôler repérage fictif | Équipe électricité | Normale | 2026-09-12 | En cours | 35 | 2026-09-04 |  |  |  | Repérage témoin à vérifier. |  |  |  |  | 2026-09-06
ACT-DEMO-009 | Couloir test | Demande interne | 2026-09-02 | Finaliser retouche témoin | Équipe finitions | Basse | 2026-09-20 | Clôturée | 100 |  |  |  |  | Anomalie volontaire : preuve et date de clôture absentes. |  |  |  |  | 2026-09-06
ACT-DEMO-010 | Zone D | Réunion chantier | 2026-09-06 | Confirmer accès intervention | Équipe plomberie | Urgente | 2026-09-07 | À lancer | 0 |  |  |  |  | Accès d’intervention fictif à confirmer. |  |  |  |  | 2026-09-06

## Paramètres
Paramètres de pilotage
Date de pilotage | 2026-09-07
Seuil échéance proche (jours) | 7
Cadences de relance modifiables | Hypothèses internes
Priorité | Cadence relance (jours)
Urgente | 1
Haute | 3
Normale | 7
Basse | 14
Note | Ces valeurs sont des hypothèses de pilotage modifiables. Elles ne constituent ni un barème garanti ni une règle contractuelle.

## Listes
Priorité | Statut | Source | Responsable
Urgente | À lancer | Réunion chantier | Équipe gros œuvre
Haute | En cours | Visite terrain | Équipe électricité
Normale | Bloquée | Demande interne | Équipe plomberie
Basse | Clôturée | Coordination | Équipe finitions
Encadrement chantier
Utilisation | Ces valeurs alimentent les listes déroulantes de la feuille Actions. Les responsables restent des rôles et équipes génériques.