## Synthèse
Synthèse — planning à trois semaines chantier
Indicateurs calculés depuis le planning de saisie. Les alertes servent au pilotage immédiat de l’opération fictive et ne constituent aucune garantie de conformité.
Début horizon |  | Fin horizon |  | Actualisé le
Indicateur | Valeur | Période / base | Alerte utile
Engagements dans l’horizon |  | Dates de début dans les 21 jours
Charge prévue (h) |  | Somme de la colonne Charge prévue
Coût prévu (€) |  | Somme de la colonne Coût prévu
Tâches terminées |  | Statut Terminée dans l’horizon
Tâches en retard |  | Toutes périodes à la date d’actualisation
Contraintes à lever ou bloquantes |  | États À lever ou Bloquante dans l’horizon
Taux de réalisation |  | Tâches terminées / engagements
Reports à reprogrammer |  | Statut Reportée dans l’horizon
Alertes opérationnelles |  | Toutes les lignes renseignées
Charge par semaine
Semaine | Début | Fin | Charge prévue (h) | Capacité (h) | Écart (h)
S1
S2
S3

## Planning 3 semaines
Planning à trois semaines chantier — opération fictive
Saisir uniquement les cellules jaunes. Les colonnes Semaine, Jours avant début et Alerte / action sont calculées sur les 100 lignes préparées.
Début de l’horizon |  | Fin de l’horizon |  | Capacité hebdomadaire
ID engagement | Chantier fictif | Semaine | Date début | Date fin | Lot | Tâche / engagement | Entreprise fictive | Responsable fictif | Quantité | Unité | Charge prévue (h) | Coût prévu (€) | Statut | Priorité | Contrainte à lever | État contrainte | Échéance de levée | Avancement | Jours avant début | Alerte / action | Commentaire
ENG-260907-01 | Opération Horizon-Lilas — démonstration fictive |  | 2026-09-07 | 2026-09-09 | Gros œuvre | Réception et mise en place des armatures de la zone A | Bâtirêve Démo — société fictive | Camille Exemple | 1200 | kg | 24 | 4800 | En cours | Haute | Confirmer le plan d’accès de la grue | À lever | 2026-09-08 | 35% |  |  | Coordination prévue au point quotidien fictif.
ENG-260907-02 | Opération Horizon-Lilas — démonstration fictive |  | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Gros œuvre | Coulage du voile témoin du niveau fictif R+1 | Béton-Lune Démo — société fictive | Noé Fictif | 38 | m³ | 56 | 12800 | Confirmée | Haute | Accès de la pompe | Levée | 2026-09-07 | 0% |  |  | Créneau confirmé dans cet exemple.
ENG-260907-03 | Opération Horizon-Lilas — démonstration fictive |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Logistique | Balisage de la zone de livraison provisoire | LogiBrique Exemple — société fictive | Inès Démonstration | 1 | forfait | 10 | 950 | Terminée | Normale | Aucune | Aucune |  | 100% |  |  | Exemple de tâche achevée à 100 %.
ENG-260907-04 | Opération Horizon-Lilas — démonstration fictive |  | 2026-09-11 | 2026-09-12 | Second œuvre | Livraison des menuiseries intérieures de démonstration | Atelier Maquette — société fictive | Yanis Maquette | 24 | u | 12 | 7200 | Reportée | Haute | Nouvelle date de transport à obtenir | Bloquante | 2026-09-10 | 10% |  |  | Report volontairement visible pour tester l’alerte.
ENG-260907-05 | Opération Horizon-Lilas — démonstration fictive |  | 2026-09-14 | 2026-09-16 | Lots techniques | Pose des gaines du secteur bleu fictif | Réseau-Lune Fictif — société fictive | Lina Exemple | 180 | ml | 40 | 9800 | Confirmée | Normale | Réservations validées | Levée | 2026-09-13 | 0% |  |  | Interface vérifiée avec le lot de démonstration.
ENG-260907-06 | Opération Horizon-Lilas — démonstration fictive |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Études d’exécution | Revue des interfaces de faux plafond | Plan-Fiction Conseil — société fictive | Émile Prototype | 1 | forfait | 8 | 1600 | À planifier | Haute | Visa de la maquette simplifiée | À lever |  | 0% |  |  | Échéance laissée vide pour illustrer le contrôle.
ENG-260907-07 | Opération Horizon-Lilas — démonstration fictive |  | 2026-09-17 | 2026-09-19 | Lots techniques | Essai interne des cheminements provisoires | Câble-Songe Démo — société fictive | Camille Exemple | 1 | forfait | 48 | 14600 | Confirmée | Normale | Zone témoin disponible | Levée | 2026-09-16 | 0% |  |  | Essai d’organisation, sans valeur de certification.
ENG-260907-08 | Opération Horizon-Lilas — démonstration fictive |  | 2026-09-21 | 2026-09-24 | Second œuvre | Montage des cloisons de la zone témoin fictive | Cloison-Rêve Démo — société fictive | Noé Fictif | 260 | m² | 72 | 26000 | Confirmée | Haute | Aucune | Aucune |  | 0% |  |  | Le coût dépasse le seuil indicatif paramétré.
ENG-260907-09 | Opération Horizon-Lilas — démonstration fictive |  | 2026-09-23 | 2026-09-25 | Finitions | Préparation des supports avant peinture | Couleur-Épure Exemple — société fictive | Inès Démonstration | 310 | m² | 28 | 6400 | À planifier | Normale | Humidité des supports à vérifier | À lever | 2026-09-20 | 0% |  |  | Contrainte anticipée avant le démarrage.
ENG-260907-10 | Opération Horizon-Lilas — démonstration fictive |  | 2026-09-03 | 2026-09-06 | Installation de chantier | Remise en ordre de la base vie de démonstration | Base-Claire Fictive — société fictive | Yanis Maquette | 1 | forfait | 18 | 2200 | En cours | Normale | Aucune | Aucune |  | 60% |  |  | Ligne antérieure conservée pour tester le retard.
Formulas:
Jours avant début = IF([ID engagement]="","",IF([Date début]="","",IFERROR([Date début]-TODAY(),"")))

## Paramètres
Paramètres du planning à trois semaines
Les cellules jaunes sont modifiables. Les seuils sont indicatifs et doivent être adaptés à l’organisation du chantier fictif.
Paramètre | Valeur | Utilisation | Statuts stables | Lots | Priorités | États de contrainte | Unités
Date de début du cycle | 2026-09-07 | Premier lundi de la période glissante de 21 jours. | À planifier | Gros œuvre | Haute | Aucune | h
Capacité hebdomadaire chantier (h) | 100 | Capacité indicative comparée à la charge prévue de chaque semaine. | Confirmée | Second œuvre | Normale | À lever | j
Seuil indicatif d’avancement | 50% | Alerte pour une tâche en cours dont l’avancement est inférieur au seuil. | En cours | Lots techniques | Basse | Levée | u
Préavis d’alerte contrainte (jours) | 3 | Nombre de jours avant l’échéance de levée déclenchant une alerte. | Terminée | Finitions |  | Bloquante | kg
Seuil indicatif de coût par tâche (€) | 20000 | Montant au-delà duquel le coût prévu d’une ligne doit être vérifié. | Reportée | Logistique |  |  | m²
|  |  | Annulée | Études d’exécution |  |  | ml
|  |  |  | Installation de chantier |  |  | m³
|  |  | Conserver les libellés des statuts. |  |  | Conserver les libellés des états. | forfait

## Instructions
Instructions d’utilisation
Ce classeur est un support de décision opérationnelle à court terme, sans macro, synchronisation, certification ni fonction d’ERP.
Étape | Consigne
1 | Régler dans Paramètres la date de début, la capacité, le seuil d’avancement, le préavis de contrainte et le seuil indicatif de coût.
2 | Dans Planning 3 semaines, remplir les cellules jaunes sans effacer les formules des colonnes C, T et U.
3 | La semaine est calculée depuis la date de début D : jours 1 à 7, 8 à 14 et 15 à 21. Une date extérieure est signalée Hors horizon.
4 | Le retard utilise la date de fin E et le statut N. Les contraintes utilisent les colonnes Q et R. L’avancement provient de S.
5 | Les charges de Synthèse proviennent de L, les coûts de M et l’écart hebdomadaire correspond à la charge prévue moins la capacité paramétrée.
6 | Le taux de réalisation correspond aux tâches Terminées divisées par les engagements de l’horizon ; la division reste vide en l’absence de base.
7 | Filtrer la colonne U pour traiter les retards, contraintes, reports, incohérences ou dépassements du seuil indicatif.
8 | Les formules sont préparées des lignes 6 à 105, notamment sur les lignes 6, 55 et 105. Lorsque l’ID A est vide, les résultats calculés restent visuellement vides.
9 | Tous les chantiers, personnes et sociétés d’exemple sont fictifs. Adapter les valeurs au contexte réel sans considérer ce fichier comme un document officiel.