## Synthèse
Synthèse — planning des affectations chantier
Affectations actives |  |  | Heures planifiées |  |  | Alertes à traiter |  |  | Date de pilotage
Cellule modifiable | Saisie |  | Calcul automatique | Formule |  | Alerte | À contrôler
ID affectation | Date | Heure début | Heure fin | Durée (h) | ID intervenant | Nom affiché | Équipe | ID chantier | Chantier | Zone | Tâche | Statut | Priorité | Commentaire | Conflit horaire | Indisponibilité | Cohérence chantier-zone | Période chantier | Alerte globale
AFF-001 | 2026-09-08 | 8:00 | 12:00 |  | INT-001 |  |  | DEMO-A |  | Zone Nord | Installation | Confirmée | Haute | Chevauchement fictif à contrôler
AFF-002 | 2026-09-08 | 10:00 | 14:00 |  | INT-001 |  |  | DEMO-A |  | Zone Sud | Contrôle | Prévue | Normale | Chevauchement fictif à contrôler
AFF-003 | 2026-09-08 | 9:00 | 11:00 |  | INT-002 |  |  | DEMO-B |  | Niveau 1 | Préparation | Confirmée | Haute | Indisponibilité témoin
AFF-004 | 2026-09-09 | 7:30 | 11:00 |  | INT-003 |  |  | DEMO-A |  | Zone Nord | Repérage | Confirmée | Normale
AFF-005 | 2026-09-09 | 13:00 | 17:00 |  | INT-001 |  |  | DEMO-B |  | Niveau 1 | Pose témoin | Prévue | Normale
AFF-006 | 2026-09-10 | 8:00 | 12:00 |  | INT-002 |  |  | DEMO-A |  | Zone Sud | Contrôle support | Confirmée | Basse
AFF-007 | 2026-09-10 | 13:00 | 16:00 |  | INT-003 |  |  | DEMO-B |  | Niveau 2 | Finitions fictives | Annulée | Normale | Ligne annulée
AFF-008 | 2026-09-10 | 9:00 | 11:00 |  | INT-001 |  |  | DEMO-A |  | Zone Fantôme | Vérification zone | Prévue | Haute | Zone inexistante de démonstration
AFF-009 | 2026-09-11 | 14:00 | 12:00 |  | INT-002 |  |  | DEMO-B |  | Niveau 1 | Essai horaire | Prévue | Normale | Fin antérieure au début
AFF-010 | 2026-09-11 | 6:30 | 8:00 |  | INT-003 |  |  | DEMO-A |  | Zone Nord | Ouverture fictive | Confirmée | Basse | Début hors plage

## Intervenants
ID intervenant | Nom affiché | Équipe | Métier | Actif
INT-001 | Personne Démo 01 | Équipe Démo A | Chef d’équipe fictif | Oui
INT-002 | Personne Démo 02 | Équipe Démo A | Maçonnerie démo | Oui
INT-003 | Personne Démo 03 | Équipe Démo B | Électricité démo | Oui
INT-004 | Personne Démo 04 | Équipe Démo B | Plomberie démo | Oui
INT-005 | Personne Démo 05 | Équipe Démo C | Peinture démo | Oui
INT-006 | Personne Démo 06 | Équipe Démo C | Menuiserie démo | Oui
INT-007 | Personne Démo 07 | Équipe Démo D | Conduite d’engin démo | Oui
INT-008 | Personne Démo 08 | Équipe Démo D | Logistique démo | Oui
INT-009 | Personne Démo 09 | Équipe Démo E | Second œuvre démo | Non
INT-010 | Personne Démo 10 | Équipe Démo E | Finitions démo | Non

## Chantiers_Zones
Clé | ID chantier | Chantier | Zone | Actif | Date début | Date fin
| DEMO-A | Site Fictif Alpha | Zone Nord | Oui | 2026-09-01 | 2026-09-30
| DEMO-A | Site Fictif Alpha | Zone Sud | Oui | 2026-09-01 | 2026-09-30
| DEMO-B | Site Fictif Bêta | Niveau 1 | Oui | 2026-09-01 | 2026-10-15
| DEMO-B | Site Fictif Bêta | Niveau 2 | Oui | 2026-09-01 | 2026-10-15
| DEMO-C | Ouvrage Imaginaire Gamma | Secteur Est | Oui | 2026-09-14 | 2026-11-30
| DEMO-C | Ouvrage Imaginaire Gamma | Secteur Ouest | Oui | 2026-09-14 | 2026-11-30
| DEMO-D | Pavillon Démonstration Delta | Rez-de-chaussée | Oui | 2026-10-01 | 2026-12-18
| DEMO-D | Pavillon Démonstration Delta | Étage fictif | Oui | 2026-10-01 | 2026-12-18
| DEMO-E | Base École Fictive Épsilon | Atelier démo | Non | 2026-08-01 | 2026-08-31
| DEMO-E | Base École Fictive Épsilon | Cour démo | Non | 2026-08-01 | 2026-08-31

## Indisponibilités
ID intervenant | Date début | Heure début | Date fin | Heure fin | Motif
INT-002 | 2026-09-08 | 8:30 | 2026-09-08 | 10:30 | Indisponibilité démo
INT-001 | 2026-09-15 | 7:00 | 2026-09-15 | 12:00 | Formation interne fictive
INT-003 | 2026-09-16 | 13:00 | 2026-09-16 | 19:00 | Réunion démo
INT-004 | 2026-09-17 | 8:00 | 2026-09-18 | 17:00 | Absence fictive
INT-005 | 2026-09-20 | 8:00 | 2026-09-20 | 17:00 | Atelier interne démo
INT-006 | 2026-09-21 | 7:30 | 2026-09-21 | 11:30 | Indisponibilité fictive
INT-007 | 2026-09-22 | 14:00 | 2026-09-22 | 18:30 | Entretien matériel démo
INT-008 | 2026-09-23 | 9:00 | 2026-09-23 | 12:00 | Accueil interne fictif
INT-001 | 2026-10-05 | 8:00 | 2026-10-05 | 16:00 | Journée témoin
INT-003 | 2026-10-07 | 7:00 | 2026-10-07 | 10:00 | Point équipe fictif

## Paramètres
Paramètres de pilotage |  | Statuts | Priorités | Intervenants actifs | Chantiers actifs | Zones actives
Date de pilotage | 2026-09-07 | Prévue | Basse
Début de journée | 7:00 | Confirmée | Normale
Fin de journée | 19:00 | Réalisée | Haute
Date minimale de saisie | 2026-01-01 | Annulée
Date maximale de saisie | 2035-12-31
Utilisation | Modifier les cellules jaunes avant diffusion interne. Les contrôles signalent les incohérences sans constituer une validation réglementaire.