## Synthèse
SYNTHÈSE DU PLANNING CHANTIER
Nom du chantier
Date de situation
Indicateur | Valeur | Statut | Nombre | Répartition des éléments par statut
Éléments planifiés |  | Terminé |  | Statut | Nombre
Tâches |  | En cours
Jalons |  | En retard
Alertes actives |  | Bloqué
Retard maximal (j ouvrés) |  | En attente
Avancement pondéré par la charge |  | À démarrer
Charge planifiée des tâches (h) |  | Non démarré
Charge réalisée équivalente (h) |  | À compléter
Lignes avec dates prévues complètes

## Paramètres
PARAMÈTRES DU PLANNING
Nom du chantier | Chantier Démo — Résidence fictive des Aulnes | Lots | Zones | Équipes | Types | Situations terrain | Dates non travaillées supplémentaires | Libellé
Date de situation | 2026-09-07 | Installation | Ensemble | Équipe installation | Tâche | RAS
Début du projet | 2026-09-01 | Terrassement | Base vie | Équipe implantation | Jalon | Bloqué
Fin du projet | 2026-12-18 | Gros œuvre | Accès est | Équipe terrassement |  | En attente
Alerte échéance — jours ouvrés | 5 | VRD | Zone A | Équipe gros œuvre
Horizon visuel — semaines | 18 | Logistique | Zone B | Équipe VRD
Unité de charge | heures | Charpente | Niveau 0 | Équipe logistique
|  | Couverture | Niveau 1 | Équipe charpente
REPÈRES D’UTILISATION |  | Façades | Toiture | Équipe couverture
Objet | Suivi opérationnel des tâches, jalons, attentes, blocages et retards. | Second œuvre | Façade nord | Équipe électricité
Dépendances | Une seule dépendance directe par ligne ; aucune date n’est déplacée automatiquement. | Électricité | Zone stockage | Équipe plomberie
Jours ouvrés | Samedi et dimanche exclus, complétés uniquement par les dates facultatives saisies en colonne J. | Plomberie
Charge | Valeur indicative utilisée pour pondérer l’avancement, sans suivi individuel ni contrôle du temps de travail. | Finitions
Portée | Ce modèle n’est ni un document contractuel, ni une preuve de conformité, ni un calcul de chemin critique.

## Planning
PLANNING CHANTIER EXCEL
DONNÉES D’EXEMPLE FICTIVES — À REMPLACER
Nom du chantier
Date de situation
Période du projet
ID | Type | Lot | Zone | Intitulé | Équipe | ID prédécesseur | Début prévu | Fin prévue | Durée prévue (j ouvrés) | Début réel | Fin réelle | Avancement | Situation terrain | Charge prévue (h) | Statut calculé | Retard (j ouvrés) | Début admissible | Alerte / contrôle | Commentaire | Fin de référence prédécesseur
P-001 | Tâche | Installation | Ensemble | Installation générale du chantier | Équipe installation |  | 2026-09-01 | 2026-09-02 |  | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 100% | RAS | 28
P-002 | Jalon | Gros œuvre | Zone A | Implantation interne achevée | Équipe implantation | P-001 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 100% | RAS | 4
P-003 | Tâche | Terrassement | Zone A | Terrassement de la zone A | Équipe terrassement | P-002 | 2026-09-04 | 2026-09-08 |  | 2026-09-04 |  | 60% | RAS | 70
P-004 | Tâche | Logistique | Zone stockage | Préparation de l’aire de stockage | Équipe logistique |  | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  |  | 0% | RAS | 28
P-005 | Tâche | VRD | Ensemble | Mise en place des réseaux provisoires | Équipe VRD | P-001 | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  | 2026-09-03 |  | 50% | RAS | 35
P-006 | Tâche | Logistique | Accès est | Réservation de l’accès livraison | Équipe logistique |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  |  | 0% | Bloqué | 7
P-007 | Tâche | Gros œuvre | Zone A | Réalisation des fondations de la zone A | Équipe gros œuvre | P-003 | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | 0% | RAS | 140
P-008 | Tâche | Logistique | Zone stockage | Approvisionnement fictif en armatures | Équipe logistique |  | 2026-09-08 | 2026-09-09 |  |  |  | 0% | En attente | 21
P-009 | Jalon | Gros œuvre | Zone A | Zone A prête pour bétonnage | Équipe gros œuvre | P-007 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | 0% | RAS | 2
P-010 | Tâche | Gros œuvre | Zone A | Coffrage du soubassement de la zone A | Équipe gros œuvre | P-009 | 2026-09-17 | 2026-09-21 |  |  |  | 0% | RAS | 105
Formulas:
Durée prévue (j ouvrés) = IF(OR([ID]="",[Début prévu]="",[Fin prévue]=""),"",IF([Type]="Jalon",0,IF([Fin prévue]<[Début prévu],"",IFERROR(NETWORKDAYS.INTL([Début prévu],[Fin prévue],1,'Paramètres'!$J3:J22),""))))
Début admissible = IF(OR([ID]="",[Fin de référence prédécesseur]=""),"",IFERROR(WORKDAY.INTL([Fin de référence prédécesseur],1,1,'Paramètres'!$J3:J22),""))

## Vue planning
VUE PLANNING HEBDOMADAIRE
VUE CALCULÉE — AUCUNE DATE N’EST REPLANIFIÉE AUTOMATIQUEMENT
ID | Type | Lot | Intitulé | Équipe | Statut | Avancement