## Synthèse
Synthèse du planning par zones
Outil interne d’aide à l’arbitrage spatial et temporel. Les dates, rangs et alertes restent à confirmer manuellement.
Début d’horizon |  | Nombre de semaines |  | Fin d’horizon
Interventions saisies |  | Interventions actives |  | Interventions terminées | Signaux d’alerte
Alertes à examiner |  |  | Répartition par statut |  | Aide à la décision
Type d’alerte | Nombre |  | Statut | Nombre | Situation | Action à envisager
Dates |  |  | À planifier |  | Occupation incompatible | Décaler l’intervention ou revoir la coactivité autorisée.
Conflit de zone |  |  | Planifié |  | Équipe indisponible | Affecter une autre équipe ou déplacer l’une des périodes.
Équipe mobilisée |  |  | En cours |  | Prédécesseur non terminé | Recaler le début ou modifier le rang après vérification.
Séquence |  |  | Terminé |  | Zone indisponible | Programmer dans la fenêtre de disponibilité renseignée.
Disponibilité |  |  | Suspendu |  | Dates incomplètes | Compléter ou corriger les dates avant confirmation.
Annulé

## Paramètres
Paramètres du planning par zones
Date de début d’horizon | 2026-09-07 |  | Cellules jaunes : réglages et listes modifiables. Les disponibilités et jours neutralisés sont des hypothèses internes à confirmer.
Nombre de semaines | 16
Zone | Libellé | Ordre d’affichage | Début disponibilité | Fin disponibilité | Coactivité autorisée | Équipe | Lot | Statut | Priorité | Date | Libellé
Z01 | Secteur fictif A | 1 | 2026-09-07 | 2026-12-31 | Non | Équipe Alpha | Installation provisoire | À planifier | Basse | 2026-11-11 | Jour neutralisé à confirmer
Z02 | Secteur fictif B | 2 | 2026-09-07 | 2026-12-31 | Oui | Équipe Bravo | Dépose fictive | Planifié | Normale | 2026-12-25 | Fermeture fictive à confirmer
Z03 | Secteur fictif C | 3 | 2026-09-07 | 2026-12-31 | Non | Équipe Charlie | Réseaux provisoires | En cours | Haute
Z04 | Secteur fictif D | 4 | 2026-09-07 | 2026-12-31 | Oui | Équipe Delta | Second œuvre témoin | Terminé | Critique
Z05 | Secteur fictif E | 5 | 2026-09-07 | 2026-12-31 | Oui | Équipe Echo | Fluides fictifs | Suspendu
Z06 | Niveau fictif 1 | 6 | 2026-09-14 | 2026-12-31 | Non | Équipe Foxtrot | Préparation | Annulé
Z07 | Niveau fictif 2 | 7 | 2026-09-21 | 2026-12-31 | Oui | Équipe Golf | Revêtement fictif
Z08 | Cour fictive | 8 | 2026-09-07 | 2026-11-30 | Oui |  | Contrôle interne
Nettoyage

## Planning_zones
Planning opérationnel par zones
150 lignes préparées, dont 10 exemples entièrement fictifs. Cellules jaunes : saisie. Cellules grises : calcul automatique à ne pas remplacer.
ID tâche | Zone | Rang zone | Travaux | Lot | Équipe | Début prévu | Fin prévue | Durée ouvrée | Avancement | Statut | Priorité | Occupation exclusive | ID prédécesseur | Début conseillé séquentiel | Alerte dates | Alerte zone | Alerte équipe | Alerte séquence | Alerte disponibilité | Commentaire
P-001 | Z01 | 1 | Installation protections | Installation provisoire | Équipe Alpha | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | 50% | En cours | Haute | Oui | [7 empty] | Exemple fictif : protection initiale.
P-002 | Z01 | 2 | Dépose fictive | Dépose fictive | Équipe Bravo | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  | 0% | Planifié | Normale | Non | P-001 | [6 empty] | Exemple fictif : coactivité interdite en Z01.
P-003 | Z01 | 3 | Réseaux provisoires | Réseaux provisoires | Équipe Charlie | 2026-09-10 | 2026-09-14 |  | 0% | Planifié | Haute | Non | P-002 | [6 empty] | Exemple fictif : chevauchement volontaire avec P-002.
P-004 | Z02 | 1 | Cloisons témoins | Second œuvre témoin | Équipe Delta | 2026-09-07 | 2026-09-10 |  | 25% | En cours | Normale | Non | [7 empty] | Exemple fictif : cloison témoin interne.
P-005 | Z02 | 2 | Passage gaines | Fluides fictifs | Équipe Alpha | 2026-09-09 | 2026-09-12 |  | 0% | Planifié | Critique | Non | P-004 | [6 empty] | Exemple fictif : séquence à arbitrer.
P-006 | Z03 | 1 | Préparation support | Préparation | Équipe Echo | 2026-09-14 | 2026-09-16 |  | 0% | À planifier | Normale | Oui | [7 empty] | Exemple fictif : occupation exclusive.
P-007 | Z03 | 2 | Revêtement fictif | Revêtement fictif | Équipe Foxtrot | 2026-09-17 | 2026-09-21 |  | 0% | Suspendu | Haute | Non | P-006 | [6 empty] | Exemple fictif : statut suspendu.
P-008 | Z04 | 1 | Contrôle interne | Contrôle interne | Équipe Bravo | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 0% | Planifié | Normale | Non | [7 empty] | Exemple fictif : équipe partagée avec P-009.
P-009 | Z04 | 2 | Reprise fictive | Second œuvre témoin | Équipe Bravo | 2026-09-10 | 2026-09-11 |  | 0% | Planifié | Haute | Non | P-008 | [6 empty] | Exemple fictif : mobilisation simultanée volontaire.
P-010 | Z05 | 1 | Nettoyage de zone | Nettoyage | Équipe Golf | 2026-09-22 | 2026-09-23 |  | 0% | À planifier | Basse | Non | [7 empty] | Exemple fictif : nettoyage opérationnel.
Formulas:
Durée ouvrée = IF([ID tâche]="","",IF(OR([Début prévu]="",[Fin prévue]=""),"",IFERROR(NETWORKDAYS([Début prévu],[Fin prévue],'Paramètres'!$P8:P107),"")))

## Vue_hebdomadaire
Vue hebdomadaire de l’occupation des zones
Chaque cellule indique le nombre d’interventions non annulées actives pendant la semaine. La première semaine commence le lundi contenant le début d’horizon.
Zone / semaine