## Synthèse
Synthèse du registre des contraintes — chantier fictif Démo
Date de référence |  |  | Horizon d’alerte |  | Seuil sans mise à jour
Indicateur | Valeur | Lecture opérationnelle
Actifs |  | Contraintes identifiées qui ne sont ni levées ni abandonnées
Échus |  | Actions actives dont la date cible est dépassée
Critiques actifs |  | Contraintes critiques qui restent actives
Taux de levée |  | Part des enregistrements au statut Levée
Délai moyen |  | Durée moyenne des contraintes disposant d’une résolution
Statut | Nombre |  | Priorité | Nombre
À qualifier |  |  | Critique
Ouverte |  |  | Haute
En cours |  |  | Moyenne
En attente |  |  | Faible
Levée
Abandonnée
Contrôle intégré | Résultat | Portée
Identifiants uniques |  | Complète la validation appliquée à A2:A201
Formules P:R | OK à la création | Formules contrôlées sur les lignes 2, 101 et 201
Listes de validation |  | Nature, priorité, statut, zone et lot
Formats et indicateurs | OK à la création | Dates, taux, délais et cinq indicateurs contrôlés
Liens externes et macros | Absents à la création | Classeur autonome sans macro
Usage interne : ce registre aide à organiser les relances et les prochaines actions. Il ne remplace ni le planning général, ni un document officiel, ni une analyse technique, juridique ou réglementaire.

## Registre
Identifiant | Date de signalement | Nature | Zone | Lot | Contrainte ou obstacle | Conséquence opérationnelle | Priorité | Responsable de l’action | Date cible | Statut | Prochaine action | Date de dernière mise à jour | Date de résolution | Mode de résolution | Jours avant échéance | Alerte | Délai de résolution (j)
DEMO-001 | 2026-09-01 | Blocage immédiat | Zone A | Installation de chantier fictive | Accès provisoire encombré | Accès des engins interrompu dans la zone fictive | Critique | Équipe fictive Alpha | 2026-09-02 | En cours | Libérer le passage et confirmer la remise en accès | 2026-09-06
DEMO-002 | 2026-09-02 | Contrainte à lever | Niveau 1 | Gros œuvre fictif | Plan de réservation attendu | Percements préparatoires différés | Haute | Bureau fictif Delta | 2026-09-10 | En attente | Relancer le bureau fictif Delta et obtenir une date d’envoi | 2026-09-04
DEMO-003 | 2026-08-25 | Blocage immédiat | Façade Est | Façade fictive | Livraison non déchargée | Pose de façade temporairement suspendue | Haute | Logistique fictive | 2026-09-04 | Levée | Archiver la confirmation de libération de la zone | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Livraison replanifiée et zone fictive libérée
DEMO-004 | 2026-09-05 | Contrainte à lever | Toiture | Étanchéité fictive | Choix de finition absent | Commande de finition maintenue en attente | Moyenne | Maîtrise fictive | 2026-09-15 | Ouverte | Présenter les options fictives lors du prochain point | 2026-09-05
DEMO-005 | 2026-09-06 | Blocage immédiat | Sous-sol | Voirie fictive | Circulation locale impossible | Acheminement du matériel suspendu au sous-sol | Critique | Équipe fictive Bravo | 2026-09-07 | En cours | Dégager le cheminement provisoire et vérifier l’accès | 2026-09-07
DEMO-006 | 2026-08-20 | Contrainte à lever | Hall | Finitions fictives | Échantillon à valider | Choix de finition initialement différé | Faible | Fournisseur fictif | 2026-09-12 | Abandonnée | Conserver la décision interne fictive dans le dossier de suivi | 2026-09-01 |  | Point abandonné après arbitrage interne fictif
DEMO-007 | 2026-09-03 | Blocage immédiat | Zone B | CVC fictif | Matériel indisponible | Intervention du lot fictif CVC décalée | Haute | Lot fictif CVC | 2026-09-08 | Ouverte | Confirmer une nouvelle date de mise à disposition | 2026-09-05
DEMO-008 | 2026-09-01 | Contrainte à lever | Niveau 2 | Coordination fictive | Coordination de passage | Ordre des interventions restant à clarifier | Moyenne | Coordination fictive |  | À qualifier | Définir le besoin, le pilote et une date cible | 2026-09-03
DEMO-009 | 2026-08-28 | Blocage immédiat | Cour | Logistique fictive | Stockage à déplacer | Aire de livraison fictive partiellement inaccessible | Haute | Logistique fictive | 2026-09-05 | Levée | Maintenir le balisage de la nouvelle aire fictive | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Stock déplacé vers une aire fictive disponible
DEMO-010 | 2026-09-07 | Contrainte à lever | Escalier | Métallerie fictive | Séquence d’intervention à confirmer | Enchaînement des équipes fictives non stabilisé | Moyenne | Équipe fictive Gamma | 2026-09-18 | Ouverte | Organiser un point de séquencement avec les équipes fictives | 2026-09-07

## Paramètres
Paramètre | Valeur | Usage | Nature | Priorité | Statut | Zone | Lot
Date de référence | 2026-09-07 | Date utilisée pour le calcul des échéances | Blocage immédiat | Critique | À qualifier | Zone A | Installation de chantier fictive
Horizon d’alerte (jours) | 3 | Nombre de jours avant déclenchement de l’alerte | Contrainte à lever | Haute | Ouverte | Niveau 1 | Gros œuvre fictif
Seuil sans mise à jour (jours) | 14 | Seuil de repérage d’une mise à jour ancienne |  | Moyenne | En cours | Façade Est | Façade fictive
|  |  |  | Faible | En attente | Toiture | Étanchéité fictive
[5 empty] | Levée | Sous-sol | Voirie fictive
[5 empty] | Abandonnée | Hall | Finitions fictives
[6 empty] | Zone B | CVC fictif
[6 empty] | Niveau 2 | Coordination fictive
[6 empty] | Cour | Logistique fictive
[6 empty] | Escalier | Métallerie fictive
[6 empty] | Accès Nord fictif | Électricité fictive
[6 empty] | Accès Sud fictif | Plomberie fictive
[6 empty] | Local technique fictif | Menuiserie fictive
[6 empty] | Plateforme Ouest fictive | Peinture fictive
[6 empty] | Façade Sud fictive | Revêtements fictifs
[6 empty] | Niveau 3 fictif | Cloisons fictives
[6 empty] | Zone logistique fictive | Ascenseur fictif
[6 empty] | Terrasse fictive | Espaces extérieurs fictifs
[6 empty] | Local témoin fictif | Nettoyage fictif
[6 empty] | Aire de livraison fictive | Essais fictifs
Consigne d’utilisation
Les paramètres et listes jaunes sont modifiables. Toute évolution doit être revue selon les besoins réels du chantier fictif.