## Synthèse
Synthèse du registre des décisions
Date d’actualisation |  | Opération Atelier Boréal — chantier manifestement fictif
Indicateur | Valeur | Lecture de pilotage
Décisions enregistrées |  | Volume total consigné dans le registre.
Arbitrages ouverts |  | Décisions encore à instruire ou en cours d’arbitrage.
Échéances dépassées |  | Arbitrages ouverts dont la date cible est dépassée.
Décisions prises |  | Décisions portant le statut Décidée.
Impact coût décidé |  | Somme des impacts estimés HT des décisions prises.
Délai moyen d’arbitrage |  | Moyenne laissée vide lorsqu’aucune décision exploitable n’existe.
Taux d’application confirmée |  | Part des décisions prises dont l’application est confirmée.
Échéances proches |  | Arbitrages ouverts entrant dans le délai d’alerte paramétré.
Décisions incomplètes |  | Décisions prises sans décision retenue, fonction décideur ou date.
Applications à confirmer |  | Décisions prises dont l’application reste déclarée Non.
Impact délai décidé |  | Cumul indicatif des impacts délai enregistrés sur les décisions prises.
Paramètre actif | Valeur | Emplacement de modification
Délai d’alerte avant échéance |  | Référentiels, cellule B2
Délai cible d’arbitrage |  | Référentiels, cellule B3
Outil interne de pilotage – non contractuel

## Registre
ID décision | Date demande | Date cible | Statut | Lot | Zone | Sujet | Options examinées | Décision retenue | Motif de la décision | Fonction décideur | Date décision | Impact coût estimé HT (€) | Impact délai (jours) | Niveau d’impact | Référence interne | Pilote d’application | Application confirmée | Date d’application | Délai d’arbitrage (jours) | Alerte | Commentaire
DEC-001 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | Décidée | Cloisons | Zone témoin A | Trappe pédagogique | Option A / Option B | Option B | Accès facilité sur la maquette fictive | Direction de projet | 2026-08-06 | 1250 | 1 | Faible | REF-FICT-001 | Équipe second œuvre | Oui | 2026-08-08 |  |  | EXEMPLES FICTIFS – À SUPPRIMER
DEC-002 | 2026-08-05 | 2026-08-14 | Décidée | Électricité | Local témoin B | Implantation témoin | Option A / Option C | Option A | Cheminement simplifié pour la démonstration | Conducteur de travaux | 2026-08-12 | -600 | 0 | Faible | REF-FICT-002 | Équipe électricité | Non |  |  |  | EXEMPLES FICTIFS – À SUPPRIMER
DEC-003 | 2026-08-11 | 2026-09-04 | En arbitrage | Façade | Échantillon nord | Teinte maquette | Teinte claire / Teinte soutenue |  |  |  |  | 8000 | 3 | Moyen | REF-FICT-003 | Équipe façade |  |  |  |  | EXEMPLES FICTIFS – À SUPPRIMER
DEC-004 | 2026-08-14 | 2026-08-25 | Abandonnée | Sols | Zone test C | Variante fictive | Variante 1 / Variante 2 | Sans objet | Étude interrompue avant décision |  |  | 0 | 0 | Aucun | REF-FICT-004 | Sans objet | Sans objet |  |  |  | EXEMPLES FICTIFS – À SUPPRIMER
DEC-005 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | Décidée | Menuiserie | Prototype est | Sens d’ouverture témoin | Option A / Option B / Option C | Option C | Usage pédagogique plus lisible | Responsable études | 2026-08-20 | 300 | 0 | Faible | REF-FICT-005 | Équipe menuiserie | Oui | 2026-08-21 |  |  | EXEMPLES FICTIFS – À SUPPRIMER
DEC-006 | 2026-08-24 | 2026-09-12 | À instruire | Peinture | Zone test D | Finition zone test | Finition mate / Finition velours | [7 empty] | REF-FICT-006 | Équipe finitions |  |  |  |  | EXEMPLES FICTIFS – À SUPPRIMER
DEC-007 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | Décidée | Plomberie | Module témoin | Passage de démonstration | Option A / Option B | Option A | Accès visuel conservé pour la présentation | Conducteur de travaux | 2026-09-01 | 2400 | 2 | Moyen | REF-FICT-007 | Équipe plomberie | Non |  |  |  | EXEMPLES FICTIFS – À SUPPRIMER
DEC-008 | 2026-08-28 | 2026-09-06 | En arbitrage | Gros œuvre | Maquette sud | Réservation fictive | Décalage / Maintien |  |  |  |  | 5000 | 2 | Moyen | REF-FICT-008 | Équipe gros œuvre |  |  |  |  | EXEMPLES FICTIFS – À SUPPRIMER
DEC-009 | 2026-08-31 | 2026-09-05 | Décidée | Étanchéité | Éprouvette ouest | Détail de maquette | Option A / Option B | Option B | Lecture du détail fictif améliorée | Direction de projet | 2026-09-04 | -900 | 0 | Faible | REF-FICT-009 | Équipe étanchéité | Oui | 2026-09-05 |  |  | EXEMPLES FICTIFS – À SUPPRIMER
DEC-010 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | Décidée | Signalétique | Parcours témoin | Repérage pédagogique | Option A / Option B | Option A | Repérage cohérent avec le parcours fictif | Responsable de projet | 2026-09-07 | 0 | 0 | Aucun | REF-FICT-010 | Équipe signalétique | Non |  |  |  | EXEMPLES FICTIFS – À SUPPRIMER

## Référentiels
Référentiels et paramètres modifiables
Délai d’alerte avant échéance | 7 | Nombre de jours calendaires avant la date cible ; valeur indicative à adapter. |  |  | Les cellules jaunes sont modifiables. Remplacer les libellés existants sans introduire de données personnelles.
Délai cible d’arbitrage | 14 | Objectif interne exprimé en jours calendaires ; ne constitue pas un engagement contractuel. |  |  | Les menus du registre utilisent ces listes. Les fonctions et équipes sont génériques et manifestement fictives.
Statuts | Niveaux d’impact | Confirmation | Lots | Fonctions / équipes
À instruire | Aucun | Oui | Gros œuvre | Direction de projet
En arbitrage | Faible | Non | Façade | Responsable de projet
Décidée | Moyen | Sans objet | Étanchéité | Conducteur de travaux
Abandonnée | Fort |  | Cloisons | Responsable études
|  |  | Menuiserie | Chef de lot
|  |  | Électricité | Équipe gros œuvre
|  |  | Plomberie | Équipe façade
|  |  | Sols | Équipe second œuvre
|  |  | Peinture | Équipe électricité
|  |  | Signalétique | Équipe plomberie
Équipe menuiserie
Équipe étanchéité
Équipe finitions
Équipe signalétique
Sans objet

## Mode d’emploi
Mode d’emploi du registre des décisions
Objet | Consigner les arbitrages d’un chantier fictif afin d’identifier les décisions ouvertes, les retards, la fonction ayant décidé, l’option retenue et les impacts enregistrés.
Utilisateur principal | Conducteur de travaux ou responsable de projet. Les chefs de lot peuvent transmettre les informations, mais la tenue du registre reste centralisée.
Périmètre | Le classeur ne remplace ni compte rendu de réunion, ni planning détaillé, ni suivi d’actions, ni document contractuel ou officiel. Il ne fournit aucun avis juridique, fiscal ou de dimensionnement technique.
Règles de saisie
Une ligne par décision | Créer un identifiant unique au format DEC-001 et conserver la ligne après arbitrage afin d’éviter de rouvrir une décision déjà tracée.
Cellules jaunes | Renseigner uniquement les cellules jaunes. Les colonnes Délai d’arbitrage et Alerte sont calculées et ne doivent pas être écrasées.
Dates | Utiliser le format jj/mm/aaaa. La date cible et la date de décision ne peuvent pas précéder la date de demande. La date d’application ne peut pas précéder la date de décision.
Données personnelles | Indiquer uniquement une fonction ou une équipe générique. Ne saisir aucun nom de personne, aucune coordonnée et aucun lien externe.
Valeurs vides et zéro | Une cellule vide signifie « information non encore renseignée ». La valeur 0 signifie qu’un impact explicitement nul a été constaté.
Impacts | Un coût négatif représente une économie et un coût positif un surcoût. Un délai négatif représente un gain et un délai positif un allongement.
Signification des statuts
À instruire | La demande est enregistrée mais les éléments nécessaires à l’arbitrage restent à réunir.
En arbitrage | Les options sont examinées et aucune décision définitive n’est encore consignée.
Décidée | L’option retenue, la fonction décideur et la date de décision doivent être renseignées.
Abandonnée | La demande n’est plus instruite. Le motif de l’abandon peut être précisé dans le registre.
Légende des couleurs
Jaune | Cellule modifiable.
Rouge | Échéance dépassée ou identifiant dupliqué.
Orange | Échéance proche, décision incomplète, application à confirmer ou donnée à vérifier.
Vert | Décision prise avec application confirmée.
Gris | Décision abandonnée.
Contrôles de recette
Filtres et capacité | Vérifier le filtre du tableau tblDecisions et la présence de 110 lignes préparées : 10 exemples fictifs puis 100 lignes disponibles.
Identifiants | Essayer de saisir deux fois le même identifiant : la validation doit refuser le doublon et la mise en forme doit le signaler.
Listes et dates | Vérifier les menus déroulants ainsi que les contrôles de cohérence entre les dates.
Contrôle au 07/09/2026 | Avec une date système au 07/09/2026 et les exemples inchangés, la synthèse doit afficher 10 décisions enregistrées, 3 arbitrages ouverts et 2 échéances dépassées.
Actualisation | Modifier un exemple, ouvrir la feuille Synthèse et vérifier le recalcul des compteurs, impacts, moyenne et taux.
Formats et sécurité | Vérifier les dates françaises, les montants en euros, les pourcentages, l’absence de macro et l’absence de lien externe.
Mention | Outil interne de pilotage – non contractuel