## Synthèse
Registre des risques chantier – Synthèse
Date d’arrêté
Indicateur | Valeur | Niveau résiduel | Risques ouverts
Risques actifs
Risques critiques résiduels
Revues en retard
Mesures en retard
Montant à financer |  | Total actifs
Taux de mesures terminées
Lecture : seuls les risques ouverts ou sous surveillance alimentent la répartition.

## Paramètres
Paramètre | Valeur | Catégories | Réponses | États | Seuil de score | Niveau | Statuts de mesure | Arbitrages
Date d’arrêté | 2026-09-07 | Délais | Éviter | Ouvert | 0 | Faible | À étudier | À financer
|  | Coûts | Réduire | Sous surveillance | 5 | Modéré | Planifiée | Financée
|  | Approvisionnement | Transférer | Clos | 10 | Élevé | En cours | Différée
|  | Organisation | Accepter |  | 16 | Critique | Terminée | Sans coût
|  | Qualité |  |  |  |  | Abandonnée
Sécurité opérationnelle
Environnement
Interfaces
Outil interne de pilotage – données fictives dans l’exemple
Usage limité au suivi de risques prospectifs. Ce classeur n’est ni un registre d’incidents, ni un DUERP, ni un PPSPS, ni un document officiel. Les seuils et hypothèses restent modifiables et ne constituent aucune garantie de conformité.
Contrôle conseillé
Maintenir les seuils de score en ordre croissant.

## Registre
ID risque | Date d’identification | Lot ou zone | Catégorie | Risque | Cause | Conséquence | Probabilité | Impact | Score brut | Niveau brut | Réponse | Pilote (fonction) | État | Taux de maîtrise | Score résiduel | Niveau résiduel | Dernière revue | Prochaine revue | Alerte revue | Commentaire
R-001 | 2026-08-20 | Chantier Démo Horizon – Levage | Délais | Retard de mise à disposition de la grue | Créneau fictif de montage susceptible d’être décalé | Décalage possible des opérations de structure | 4 | 4 |  |  | Réduire | Conducteur de travaux | Ouvert | 25% |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-03 |  | Confirmation écrite du créneau encore attendue.
R-002 | 2026-08-24 | Chantier Démo Horizon – Maçonnerie | Approvisionnement | Rupture temporaire de blocs | Capacité fictive de production fournisseur réduite | Ralentissement possible du montage des cloisons | 3 | 4 |  |  | Transférer | Responsable approvisionnements | Sous surveillance | 33% |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-10 |  | Une solution de substitution fictive est examinée.
R-003 | 2026-08-26 | Chantier Démo Horizon – Façade | Sécurité opérationnelle | Coactivité dense en façade | Superposition possible de plusieurs interventions | Désorganisation et exposition opérationnelle accrues | 4 | 5 |  |  | Éviter | Responsable travaux | Ouvert | 20% |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-07 |  | Séquençage fictif à confirmer avant reprise.
R-004 | 2026-08-28 | Chantier Démo Horizon – Synthèse | Interfaces | Plan d’exécution transmis tardivement | Validation fictive d’interface encore incomplète | Attente possible avant lancement d’une tâche | 3 | 3 |  |  | Réduire | Pilote de synthèse | Sous surveillance | 10% |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-18 |  | Revue documentaire fictive planifiée.
R-005 | 2026-08-10 | Chantier Démo Horizon – Structure | Qualité | Reprise localisée de béton | Aspect fictif susceptible de nécessiter une reprise | Temps et coût de reprise possibles | 2 | 4 |  |  | Réduire | Responsable qualité chantier | Clos | 75% |  |  | 2026-09-01 |  |  | Risque fictif clôturé après contrôle interne.
R-006 | 2026-08-30 | Chantier Démo Horizon – Accès nord | Organisation | Accès de livraison temporairement réduit | Occupation fictive d’une partie de la voie interne | Files d’attente et décalages de livraison possibles | 3 | 4 |  |  | Réduire | Responsable logistique chantier | Ouvert | 25% |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-12 |  | Créneaux fictifs de livraison à réordonner.
R-007 | 2026-09-01 | Chantier Démo Horizon – Terrassement | Environnement | Nuisance poussière accrue | Période fictive sèche et circulation interne | Gêne de voisinage et nettoyage supplémentaire possibles | 1 | 5 |  |  | Réduire | Responsable environnement chantier | Sous surveillance | 0% |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | Moyens internes d’arrosage à réexaminer.
R-008 | 2026-09-02 | Chantier Démo Horizon – Second œuvre | Délais | Indisponibilité possible d’une nacelle | Réservation fictive concurrente chez le loueur | Décalage possible des travaux en hauteur | 4 | 3 |  |  | Transférer | Conducteur de travaux second œuvre | Ouvert | 0% |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  | Disponibilité d’un matériel fictif alternatif à confirmer.
R-009 | 2026-09-03 | Chantier Démo Horizon – Toiture | Interfaces | Interface étanchéité non stabilisée | Ordre fictif d’intervention entre deux lots à préciser | Reprise ou attente possible en toiture | 2 | 5 |  |  | Réduire | Pilote des interfaces | Sous surveillance | 0% |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-14 |  | Réunion fictive d’interface prévue.
R-010 | 2026-09-04 | Chantier Démo Horizon – Achats | Coûts | Hausse fictive du prix d’un matériau | Variation fictive annoncée avant commande | Dépassement possible de l’enveloppe d’achat | 5 | 4 |  |  | Accepter | Responsable achats chantier | Ouvert | 10% |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-25 |  | Hypothèse fictive à arbitrer lors de la prochaine revue.

## Mesures
ID mesure | ID risque | Mesure proposée | Type | Pilote (fonction) | Échéance | Statut | Arbitrage | Coût estimé HT | Date de réalisation | Alerte mesure | Commentaire
M-001 | R-001 | Réserver un créneau fictif alternatif de levage | Réduire | Conducteur de travaux | 2026-09-12 | Planifiée | À financer | 1500 |  |  | Chiffrage fictif à confirmer.
M-002 | R-002 | Sécuriser une source fictive de blocs de substitution | Transférer | Responsable approvisionnements | 2026-09-05 | En cours | Financée | 3200 |  |  | Consultation fictive en cours.
M-003 | R-003 | Décaler une intervention fictive en façade | Éviter | Responsable travaux | 2026-09-06 | Terminée | Sans coût | 0 | 2026-09-06 |  | Séquence fictive mise à jour.
M-004 | R-004 | Organiser une revue fictive du plan d’exécution | Réduire | Pilote de synthèse |  | À étudier | À financer | 2800 |  |  | Échéance à fixer lors de l’arbitrage.
M-005 | R-006 | Créer un accès fictif provisoire complémentaire | Accepter | Responsable logistique chantier | 2026-09-20 | Abandonnée | Différée | 750 |  |  | Option fictive abandonnée après revue interne.
M-006 | R-010 | Étudier une commande fictive anticipée | Transférer | Responsable achats chantier | 2026-09-30 | Planifiée | À financer | 4200 |  |  | Montant fictif soumis à décision.