## Synthèse
Synthèse des demandes d’information chantier
Date d’analyse |  | Modifiable dans la feuille Paramètres
Indicateur | Valeur
Demandes actives
En retard
Retards critiques
Taux répondu
Âge moyen actif
Lecture opérationnelle | Nombre
Retard critique
À relancer
Échéance proche
Incohérence
RAS
Cadre d’usage | Registre opérationnel interne sans macro, lien externe, ERP ni synchronisation en temps réel. Il aide à repérer les relances et réponses attendues, mais ne remplace ni un registre de décisions, ni une liste d’actions, ni un circuit de visa documentaire. Il ne constitue pas un document officiel, une certification, un dimensionnement technique ou un conseil juridique.

## Demandes
ID demande | Lot | Zone | Objet de la demande | Question technique | Émetteur | Destinataire | Référence document | Date d’émission | Réponse attendue le | Priorité | Impact potentiel | État | Dernière relance | Nombre de relances | Date de réponse complète | Réponse synthétique | Jours ouverts | Jours de retard | Alerte
DI-FICTIF-001 | CVC | Niveau 1 | Réservation gaine | Confirmer la position de la réservation avant poursuite de la coordination. | Entreprise CVC fictive | Maîtrise d’œuvre fictive | PLAN-FICTIF-CVC-101 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | Haute | Planning | Envoyée | 2026-09-04 | 1
DI-FICTIF-002 | Électricité | Hall | Alimentation contrôle d’accès | Préciser le principe d’alimentation retenu pour coordonner les attentes. | Entreprise électricité fictive | Coordinateur chantier fictif | SYN-FICTIF-EL-022 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Normale | Coordination | Réponse partielle | 2026-09-05 | 1 |  | Principe général transmis ; détail d’interface encore attendu.
DI-FICTIF-003 | Gros œuvre | Sous-sol | Cote de trémie | Confirmer la cote de coordination indiquée sur le plan interne fictif. | Entreprise gros œuvre fictive | Bureau d’études fictif | PLAN-FICTIF-GO-014 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | Haute | Qualité | Répondue |  | 0 | 2026-08-26 | Cote de coordination confirmée dans l’échange interne fictif.
DI-FICTIF-004 | Façade | Trame A | Raccord d’étanchéité | Préciser le principe de raccord à retenir pour la coordination des interfaces. | Entreprise façade fictive | Maîtrise d’œuvre fictive | DET-FICTIF-FAC-008 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | Haute | Qualité | Envoyée |  | 0
DI-FICTIF-005 | Plomberie | Sanitaires | Passage collecteur | Valider le passage proposé avant diffusion de la coordination mise à jour. | Entreprise plomberie fictive | Coordinateur chantier fictif | SYN-FICTIF-PLB-031 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | Normale | Coordination | Brouillon |  | 0
DI-FICTIF-006 | VRD | Accès nord | Niveau regard | Confirmer le niveau de coordination figurant sur le document fictif. | Entreprise VRD fictive | Bureau d’études fictif | PLAN-FICTIF-VRD-019 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | Basse | Aucun | Annulée |  | 0 |  | Demande annulée après révision de la coordination fictive.
DI-FICTIF-007 | Charpente | Toiture | Interface chevêtre | Préciser l’interface attendue entre les éléments représentés. | Entreprise charpente fictive | Bureau d’études fictif | DET-FICTIF-CH-027 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | Bloquante | Planning | Envoyée | 2026-09-06 | 2
DI-FICTIF-008 | Second œuvre | Niveau 2 | Finition tableau | Confirmer la finition de coordination à reporter dans la synthèse. | Entreprise second œuvre fictive | Maîtrise d’œuvre fictive | FICHE-FICTIVE-SO-011 | 2026-09-05 | 2026-09-10 | Normale | Qualité | Envoyée |  | 0
DI-FICTIF-009 | Coordination | Local technique | Accès maintenance | Confirmer que l’accès représenté permet de poursuivre la coordination. | Coordinateur chantier fictif | Équipe de conception fictive | SYN-FICTIF-COORD-044 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | Haute | Coordination | Réponse partielle | 2026-09-07 | 1 |  | Accès confirmé en principe ; précision complémentaire encore attendue.
DI-FICTIF-010 | Électricité | Parking | Implantation cheminement | Confirmer l’implantation à reporter dans la coordination interne. | Entreprise électricité fictive | Coordinateur chantier fictif | PLAN-FICTIF-EL-063 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | Normale | Planning | Répondue |  | 0 |  | État saisi sans date de réponse afin de contrôler l’incohérence.

## Paramètres
Paramètres et listes autorisées
Paramètre | Valeur | Lots autorisés | Priorités | Impacts potentiels | États
DateAnalyse — date d’analyse | 2026-09-07 | Gros œuvre | Basse | Aucun | Brouillon
SeuilRelance — jours | 1 | Charpente | Normale | Coordination | Envoyée
SeuilCritique — jours | 7 | Façade | Haute | Planning | Réponse partielle
|  | CVC | Bloquante | Coût | Répondue
|  | Plomberie |  | Qualité | Annulée
|  | Électricité |  | Sécurité
Second œuvre
VRD
Coordination
Autre
Utilisation | Les cellules jaunes sont modifiables. La date d’analyse permet de reproduire une lecture à une date donnée.
Précaution | Ces seuils sont des hypothèses internes modifiables. Ils ne constituent pas une règle contractuelle, juridique ou réglementaire.