## Synthèse
Suivi des engagements chantier |  |  | Contexte du pilotage
Enveloppe totale HT |  |  | Chantier
Engagé net HT |  |  | Code chantier
Reste à engager HT |  |  | Date d’arrêté
Taux engagé |  |  | Seuil de consommation
Exposition non facturée HT |  |  | Ancienneté d’exposition
Engagements à valider |  |  | Seuil d’exposition
Lecture | Le reste à engager compare les engagements nets aux enveloppes de pilotage. L’exposition non facturée est un repère d’examen, sans suivi individuel des factures.
Lot | Enveloppe HT | Engagé net HT

## Paramètres
Paramètre | Valeur modifiable
Nom du chantier | Projet-école Horizon — fictif
Code chantier | DEMO-2026-01
Date d’arrêté | 2026-09-07
Seuil de consommation | 90%
Ancienneté d’exposition | 30
Seuil d’exposition unitaire | 10000
Portée du classeur | Outil de pilotage interne : il ne remplace ni le suivi détaillé des factures et paiements, ni un budget contractuel, ni un document comptable officiel.
Repère visuel | Les cellules jaunes sont modifiables.

## Engagements
ID engagement | Date d’engagement | Statut | Nature | Contrepartie ou porteur | Objet | Lot | Centre de coût | Référence commande/accord | Montant initial HT | Montant annulé HT | Engagé net HT | Facturé cumulé HT | Exposition non facturée HT | Âge en jours | Alerte | Commentaire
E-001 | 2026-07-05 | Engagé | Commande | Société Démo Alpha | Terrassement général fictif | Terrassement | CC-100 Préparation | CMD-DEMO-001 | 42000 | 0 |  | 30000 |  |  |  | Prestations de démonstration
E-002 | 2026-06-15 | Engagé | Commande | Entreprise Fictive Bêta | Élévation structure témoin | Gros œuvre | CC-200 Structure | CMD-DEMO-002 | 120000 | 5000 |  | 50000 |  |  |  | Avenant fictif intégré par annulation partielle
E-003 | 2026-09-01 | À valider | Accord interne | Équipe test chantier | Préparation électrique interne | Électricité | CC-300 Corps techniques | ACC-DEMO-003 | 18500 | 0 |  | 0 |  |  |  | Validation interne en attente
E-004 | 2026-07-18 | Engagé | Accord interne | Atelier Imaginaire Delta | Distribution plomberie témoin | Plomberie | CC-300 Corps techniques | ACC-DEMO-004 | 34800 | 0 |  | 20000 |  |  |  | Accord interne de démonstration
E-005 | 2026-05-20 | Soldé | Commande | Société École Epsilon | Étanchéité toiture fictive | Étanchéité | CC-400 Second œuvre | CMD-DEMO-005 | 41000 | 0 |  | 41000 |  |  |  | Engagement soldé dans le scénario
E-006 | 2026-08-02 | Annulé | Commande | Fournisseur Démonstration Zêta | Menuiseries annulées | Menuiseries | CC-400 Second œuvre | CMD-DEMO-006 | 27000 | 0 |  | 0 |  |  |  | Commande fictive entièrement annulée par statut
E-007 | 2026-08-05 | Engagé | Commande | Consortium Fictif Éta | Équipements électriques témoins | Électricité | CC-300 Corps techniques | CMD-DEMO-007 | 52000 | 0 |  | 10000 |  |  |  | Exposition à examiner
E-008 | 2026-08-20 | Engagé | Commande | Menuiserie Bac à sable | Menuiseries extérieures fictives | Menuiseries | CC-400 Second œuvre | CMD-DEMO-008 | 68000 | 3000 |  | 0 |  |  |  | Annulation partielle de démonstration
E-009 | 2026-09-03 | À valider | Accord interne | Cellule fictive travaux | Renfort structure interne | Gros œuvre | CC-200 Structure | ACC-DEMO-009 | 24000 | 0 |  | 0 |  |  |  | Arbitrage interne en attente
E-010 | 2026-08-28 | Engagé | Commande | Entreprise Scénario Iota | Reprise d’étanchéité témoin | Étanchéité | CC-400 Second œuvre | CMD-DEMO-010 | 8600 | 0 |  | 0 |  |  |  | Petit engagement du scénario

## Budgets par lot
Lot | Enveloppe de pilotage HT | Engagé net HT | Reste à engager HT | Taux engagé | État
Terrassement | 50000
Gros œuvre | 130000
Électricité | 70000
Plomberie | 40000
Étanchéité | 45000
Menuiseries | 70000
Peinture | 25000
VRD | 35000

## Listes (hidden)
Statuts | Natures | Lots | Centres de coût
À valider | Commande | Terrassement | CC-100 Préparation
Engagé | Accord interne | Gros œuvre | CC-200 Structure
Soldé |  | Électricité | CC-300 Corps techniques
Annulé |  | Plomberie | CC-400 Second œuvre
|  | Étanchéité | CC-500 Aménagements extérieurs
Menuiseries
Peinture
VRD