## Synthèse
Synthèse des prérequis — chantier-école entièrement fictif
Interventions renseignées |  | Délai d’alerte paramétré (jours)
Décision « Feu vert » |  | Validité d’une vérification (jours)
Taux prêt |  | Date de référence des exemples | 2026-09-07
Décision « À compléter »
Décision « À confirmer »
Décision « Bloqué »
Décision « À revérifier »
Non prêtes dans le délai d’alerte
Dates dépassées non prêtes
Obstacles référencés
Aide à la décision
« Feu vert » signifie uniquement que les critères internes paramétrés sont renseignés et validés.
Ce résultat ne constitue ni une autorisation réglementaire, ni un contrôle de sécurité, ni un document officiel.
Un obstacle est seulement signalé par sa référence interne ; son historique et sa résolution restent suivis dans un registre distinct.
Cellules jaunes : saisies modifiables. | Cellules grises : calculs à ne pas modifier.

## Suivi interventions
Identifiant | Lot | Intervention | Zone | Date prévue | Équipe prévue | Priorité | Plans | Accès | Matériaux | Équipe | Zone disponible | Référence obstacle | Commentaire de préparation | Dernière vérification | Prérequis applicables | Prérequis validés | Taux de préparation | Décision | Alerte
INT-001 | Gros œuvre | Coulage voile témoin | Zone A1 | 2026-09-09 | Équipe maçonnerie A | Haute | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |  | Exemple fictif : préparation interne complète. | 2026-09-06
INT-002 | Électricité | Pose chemins de câbles | Niveau 1 | 2026-09-08 | Équipe électricité A | Haute | Validé | Validé | Validé | À confirmer | Validé |  | Confirmation de disponibilité de l’équipe attendue. | 2026-09-07
INT-003 | CVC | Pose gaine fictive | Local T01 | 2026-09-10 | Équipe ventilation A | Haute | Validé | Bloqué | Validé | Validé | Validé | OBS-FICT-003 | Accès signalé bloqué dans le registre fictif distinct. | 2026-09-07
INT-004 | Menuiserie | Pose blocs-portes | Niveau 2 | 2026-09-15 | Équipe menuiserie A | Normale | Validé | Validé | Non applicable | Validé | Validé |  | Matériaux hors périmètre pour cet exemple fictif. | 2026-09-06
INT-005 | Plomberie | Essai réseau fictif | Zone B2 | 2026-09-06 | Équipe plomberie A | Haute | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |  | Vérification interne ancienne à renouveler. | 2026-09-01
INT-006 | Peinture | Préparation supports | Niveau 3 | 2026-09-20 | Équipe finition A | Normale | [6 empty] | Préparation à renseigner avec le responsable du lot.
INT-007 | Étanchéité | Relevés terrasse | Terrasse T1 | 2026-09-12 | Équipe étanchéité A | Normale | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |  | Nouvelle vérification interne à planifier.
INT-008 | Voirie | Pose bordures test | Accès nord | 2026-09-07 | Équipe VRD A | Normale | Non applicable | Validé | Validé | Validé | Validé |  | Plans non requis pour cet exemple fictif. | 2026-09-07
INT-009 | Façade | Installation prototype | Façade ouest | 2026-09-18 | Équipe façade A | Basse | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |  | Tous les critères sont déclarés non applicables. | 2026-09-07
INT-010 | Cloisons | Fermeture cloison test | Niveau 1 | 2026-09-11 | Équipe plaquiste A | Haute | Validé | Validé | Bloqué | À confirmer | Validé | OBS-FICT-010 | Blocage matériaux consigné sous référence interne fictive. | 2026-09-07

## Paramètres
Paramètre | Valeur | Unité | Lots | Zones | Équipes génériques | Priorités | États de prérequis
Délai d’alerte avant intervention | 7 | jours | Gros œuvre | Zone A1 | Équipe maçonnerie A | Basse | Validé
Validité d’une vérification | 3 | jours | Électricité | Niveau 1 | Équipe électricité A | Normale | À confirmer
|  |  | CVC | Local T01 | Équipe ventilation A | Haute | Bloqué
Cadre d’utilisation |  |  | Menuiserie | Niveau 2 | Équipe menuiserie A |  | Non applicable
Les seuils et les listes sont des hypothèses internes modifiables ; ils ne garantissent aucune conformité juridique ou réglementaire. |  |  | Plomberie | Zone B2 | Équipe plomberie A
Le résultat « Feu vert » confirme uniquement la complétude et la validation des critères internes paramétrés. |  |  | Peinture | Niveau 3 | Équipe finition A
Les références d’obstacles renvoient à un registre distinct, non reproduit et non administré dans ce classeur. |  |  | Étanchéité | Terrasse T1 | Équipe étanchéité A
Toutes les données d’exemple, équipes, zones et interventions sont fictives. |  |  | Voirie | Accès nord | Équipe VRD A
|  |  | Façade | Façade ouest | Équipe façade A
|  |  | Cloisons | Local fictif Z9 | Équipe plaquiste A
|  |  | Couverture | Zone test C1 | Équipe couverture A
|  |  | Sols | Toiture fictive | Équipe sols A