## Synthèse
Suivi des retards chantier — Synthèse
Indicateurs calculés sur la période choisie à partir des événements saisis dans la feuille Retards.
Début de période | 2026-07-09 | Fin de période | 2026-09-07 | Date de calcul
Événements saisis |  | Retards non clos |  | Jours de retard | Coût estimé
Jours d’impact |  | Retard moyen |  | Critiques non clos | Taux de clôture
Cause | Nombre | Jours d’impact
Météo
Approvisionnement
Coordination
Ressources
Études
Autre
Total des causes renseignées
Alertes opérationnelles sur la période
Rattrapages dépassés |  | Données à compléter
Échéances proches |  | Priorités hautes non closes

## Retards
Suivi des retards chantier — Événements
Saisir les données dans les cellules jaunes ; les colonnes de calcul restent préremplies jusqu’à la ligne 103.
Identifiant | Chantier | Activité touchée | Date prévue | Date du constat | Retard constaté (jours) | Cause | Jours affectés | Quantité affectée | Unité | Coût estimé | Responsable fictif | Statut | Date cible de rattrapage | Jours avant échéance | Priorité | Commentaire | Alerte
RET-001 | Chantier fictif Atlas | Livraison des armatures | 2026-07-29 | 2026-08-07 |  | Approvisionnement | 6 | 12 | t | 12500 | Camille Fictive | Ouvert | 2026-09-05 |  |  | Réorganiser la livraison et la zone de stockage.
RET-002 | Résidence imaginaire Aurore | Étanchéité de la toiture | 2026-08-06 | 2026-08-20 |  | Météo | 9 | 840 | m² | 22000 | Nora Exemple | Plan d’action | 2026-09-09 |  |  | Renfort d’équipe proposé sur deux zones.
RET-003 | Atelier fictif Mistral | Pose des réseaux intérieurs | 2026-08-18 | 2026-08-21 |  | Coordination | 2 | 320 | ml | 2500 | Hugo Démo | En surveillance | 2026-09-08 |  |  | Coordonner les passages avec les autres lots.
RET-004 | Chantier fictif Atlas | Implantation de la zone nord | 2026-08-22 | 2026-08-20 |  | Ressources | 0 | 1 | forfait | 0 | Lina Imaginaire | Clos |  |  |  | Événement résorbé sans décalage final.
RET-005 | Résidence imaginaire Aurore | Validation des plans de synthèse | 2026-08-10 | 2026-08-17 |  | Études | 5 | 1 | forfait | 18500 | Samir Fiction | Clos |  |  |  | Plans validés et diffusés dans l’exemple.
RET-006 | Atelier fictif Mistral | Réception des équipements | 2026-08-26 | 2026-09-03 |  |  | 4 | 8 | u | 6000 | Camille Fictive | Ouvert | 2026-09-12 |  |  | Cause volontairement à confirmer pour tester l’alerte de complétude.
RET-007 | Chantier fictif Atlas | Réservations dans les voiles | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  | Études | 8 | 46 | u | 9000 | Nora Exemple | Plan d’action | 2026-09-06 |  |  | Arbitrage interne nécessaire sur les priorités de reprise.
RET-008 | Résidence imaginaire Aurore | Pose des menuiseries | 2026-08-29 | 2026-09-04 |  | Coordination | 4 | 28 | u | 7800 | Hugo Démo | En surveillance | 2026-09-17 |  |  | Suivre la libération progressive des façades.
RET-009 | Atelier fictif Mistral | Nettoyage de la zone technique | 2026-08-23 | 2026-08-28 |  | Ressources | 2 | 650 | m² | 1200 | Lina Imaginaire | Clos |  |  |  | Zone remise à disposition.
RET-010 | Chantier fictif Atlas | Traitement d’un accès provisoire | 2026-07-24 | 2026-08-13 |  | Autre | 11 | 1 | forfait | 31000 | Samir Fiction | Ouvert | 2026-09-22 |  |  | Concentrer le rattrapage sur l’accès prioritaire.
Formulas:
Jours avant échéance = IF(OR([Identifiant]="",[Date cible de rattrapage]="",[Statut]="Clos"),"",[Date cible de rattrapage]-TODAY())

## Paramètres
Paramètres du suivi des retards
Les cellules jaunes contiennent les seuils, limites et listes modifiables utilisés par les calculs et contrôles.
Hypothèse | Valeur | Unité | Usage | Statuts | Causes | Unités | Chantiers fictifs
Seuil de retard critique | 10 | jours | Classement en priorité critique | Ouvert | Météo | u | Chantier fictif Atlas
Seuil de coût à surveiller | 15000 | € | Classement en priorité critique | Plan d’action | Approvisionnement | m² | Résidence imaginaire Aurore
Seuil de retard élevé | 5 | jours | Classement en priorité haute | En surveillance | Coordination | m³ | Atelier fictif Mistral
Horizon d’échéance proche | 3 | jours | Alerte avant la date cible | Clos | Ressources | ml | Passerelle fictive Sélène
Maximum de jours affectés saisi | 365 | jours | Contrôle de saisie |  | Études | t | École imaginaire Boréale
Maximum de quantité saisie | 1000000 | unité | Contrôle de saisie |  | Autre | forfait
Maximum de coût saisi | 100000000 | € | Contrôle de saisie
Horizon futur des dates | 5 | années | Contrôle des dates planifiées

## Instructions
Instructions d’utilisation
Aide courte pour exploiter et contrôler le classeur.
Étape | Sujet | Consigne
1 | Saisie | Renseigner uniquement les cellules jaunes de Retards. Les lignes 4 à 103 sont préparées.
2 | Retard | La colonne F calcule l’écart positif entre la date prévue D et la date du constat E. Elle reste vide si l’une des dates manque.
3 | Échéance | La colonne O calcule les jours entre la date cible N et la date du jour. Elle reste vide pour une ligne sans identifiant, sans cible ou déjà close.
4 | Priorité | La colonne P compare le retard F, le coût K et l’échéance O aux seuils jaunes de Paramètres.
5 | Alerte | La colonne R signale les données manquantes, une cible dépassée, un retard critique ou une échéance proche.
6 | Contrôle des formules | Les mêmes formules sont présentes sur la première ligne 4, la ligne médiane 53 et la dernière ligne 103, sans autoréférence.
7 | Synthèse | Modifier les dates jaunes de Synthèse pour recalculer les totaux, écarts, taux, alertes et jours d’impact par cause.
8 | Périmètre | Cet outil interne aide au pilotage opérationnel. Il ne constitue ni un ERP, ni un document officiel, ni une preuve de conformité ou de synchronisation en temps réel.